## Procedimento espropriativo
Modulo B
Meccanismi di controllo delle decisioni e di monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti
Progr. n. | Fase procedimentale n. | Procedimento Amministrativo: Procedimento espropriativo | Termine di conclusione | Procedimento concluso (provvedimento): si/no | Termine conclusione procedimento o fase rispettato: si/no | Procedimento o fase che non ha rispettato l'ordine cronologico | Motivazione
1 | 1 | aree interessate al “Progetto esecutivo per il completamento della via Palinuro da via Galatea a via Mondello - Immobili iscritti al FG. 5-partt. 2378, 2454, 3949(ex 3219/b), 3951(ex 362/b), 3953(ex 2409/b), 3955 (ex 2377/b) - Avvio del procedimento ai sensi degli artt. 11 e 16 del D.P.R. 327/2001 | 2014-01-22 | si | si
| 2 | aree interessate al “Progetto esecutivo per il completamento della via Palinuro da via Galatea a via Mondello - Immobili iscritti al FG. 5-partt. 2378, 2454, 3949(ex 3219/b), 3951(ex 362/b), 3953(ex 2409/b), 3955 (ex 2377/b) - Comunicazione approvazione progetto esecutivo ai sensi dell' art. 17 del D.P.R. 327/2001 | 2014-12-22 | si | si
| 3 | determinazione urgente dell’indennità di espropriazione e di espropriazione in favore del Comune di Palermo (art. 22 D.P.R. 327/2001) relativo alle aree interessate al “Progetto esecutivo per il completamento della via Palinuro da via Galatea a via Mondello - Immobili iscritti al FG. 5-partt. 2378, 2454, 3949(ex 3219/b), 3951(ex 362/b), 3953(ex 2409/b), 3955 (ex 2377/b). | 2017-05-22 | si | si
2 | 1 | ACQUISIZIONE, AI SENSI DELL'ART. 42 BIS D.P.R. 327/01, IN FAVORE DEL COMUNE DI PALERMO DELL'AREA URBANA ISCRITTA AL CATASTO FABBRICATI FG.56 PART. 664 SUB 1 - 2 - 3 - 4 -5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 E 666/2 CATASTALMENTE IN TESTA ALLA DITTA SAPIO DE CONTRERAS MARIA ANTONIETTA OCCUPATA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI "PROLUNGAMENTO DELLA VIA RE FEDERICO DA VIA D'OSSUNA A PIAZZA INDIPENDENZA". Avviso di avvio del procediemtno ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 | 2017-01-17 | si | si
| 2 | ACQUISIZIONE, AI SENSI DELL'ART. 42 BIS D.P.R. 327/01, IN FAVORE DEL COMUNE DI PALERMO DELL'AREA URBANA ISCRITTA AL CATASTO FABBRICATI FG.56 PART. 664 SUB 1 - 2 - 3 - 4 -5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 E 666/2 CATASTALMENTE IN TESTA ALLA DITTA SAPIO DE CONTRERAS MARIA ANTONIETTA OCCUPATA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI "PROLUNGAMENTO DELLA VIA RE FEDERICO DA VIA D'OSSUNA A PIAZZA INDIPENDENZA". | 2017-05-11 | SI | SI
3 | 1 | AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI ACQUISIZIONE EX ART. 42 BIS D.P.R. 327/2001 DELLE AREE OCCUPATE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNO SVINCOLO IN VIALE MICHELANGELO NEL QUARTIERE BORGO NUOVO, NALL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO (P.R.U.) EX L 493/93 ART 11 (INTERVENTO SN13). | 2017-02-27 | SI | SI
2
4 | 1 | AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI ACQUISIZIONE EX ART.42 BIS DEL D.P.R. 327/2001 DELL'AREA URBANA ISCRITTA AL FG.49 PARTICELLE 183 E 185 OCCORSA PER I LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA MEDIA DI 15 AULE NEL QUARTIERE PERPIGNANO PROGRAMMA 32".
2